## Sheet2
客户经理功能测试 | [10 empty] | Sit测试执行结果 |  |  |  | Pre测试执行结果 |  |  |  | 第3轮测试执行结果
功能模块： | 客户关系管理/管理 |  |  |  | 对应参考文档名称 |  | 业务原型_管理_v1.001 | 测试用例等级说明 |  |  | 用例总数: | 25 | 执行率 | 84% | 用例总数: | 1 | 执行率 | 100% | 用例总数: | 1 | 执行率 | 0%
设计人： |  |  |  |  | 创建日期： |  |  | 1-高：基本 | 主要是测试系统的基本功能，验证系统中主要的、重要的功能是否存在问题，重要的KPI是否有数据生成，该级别的测试用例在每一轮版本测试中都必须执行； |  | 通过: | 19 | 通过率 | 76% | 通过: | 0 | 通过率 | 0% | 通过: | 0 | 通过率 | 0%
测试环境： | [7 empty] | 2-中：重要 | 主要是针对数据的准确性、数据展现形式、需求文档中描述的业务规则、各种使用场景，应用频率高的功能的测试用例，作为日常测试和回归测试的重要参考依据 |  | 失败: | 2 | 失败率 | 8% | 失败: | 1 | 失败率 | 100% | 失败: | 0 | 失败率 | 0%
功能模块说明: | 客户经理得到客户部分信息，并有潜在可能发展为公司客户的信息录入系统，并进行更新维护 | 对已提交质检申请信息进行管理，选择业务明细质检进行质检 | 对已提交质检申请信息进行管理，选择投资审核进行审核 |  |  |  |  | 3-低：一般 | 主要是针对界面的友好型、布局等，该功能如果不通过将不会影响到数据的使用和系统功能，在测试过程中可以根据版本当前的具体情况进行安排是否进行测试。 |  | 阻塞 | 4 | 阻塞率 | 16% | 阻塞 | 0 | 阻塞率 | 0% | 阻塞 | 0 | 阻塞率 | 0%
用户角色 | [10 empty] | 无效 | 0 | 无效率 | 0% | 无效 | 0 | 无效率 | 0% | 无效 | 1 | 无效率 | 100%
特殊要求: | [10 empty] | 未执行 | 0 | 未执行率 | 0% | 未执行 | 0 | 未执行率 | 0% | 未执行 | 0 | 未执行率 | 0%
备注
用例编号 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 用例名称 | 用例描述 | 验证结果 | 步骤名称 | 步骤描述 | 期望结果 | 优先级 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 优先级 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 优先级 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 设计人
FMS-KHJL-0001 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 |  | UI验证 | 客户360视图管理-页面验证 | SuAAary:客户360视图管理UI验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 登录系统→客户关系管理→客户360视图管理 | 窗口正常打开，每个窗口有对应的标题且与实际功能保持一致；对应窗口的操作路径与业务需求保持一致 | 3-低 |  |  | 2015-07-21 | 3-低 | 失败 | wuda | 2015-06-04 | 3-低 | 无效 |  | 2015-06-04
FMS-KHJL-0002 | [7 empty] | step2 | 核对相应菜单界面要素的完整性及布局的合理性 | 界面风格： 》界面显示正常，布局合理 》字体颜色.大小.对齐方式（根据字段的性质确定）.加粗的一致性 》必填项后加“*” 》文本框.按钮控件的大小.对齐.位置的一致性 》界面要有标题，标题与内容要一致 》查询条件名称与信息列表及信息编辑页面相应的字段名称完全统一 》不同模块相同字段的查询方式应该统一（手动输入 、点选 、下拉选择）
FMS-KHJL-0003 | [7 empty] | step3 | 若有查询功能，选择相应的查询条件查询，查询成功，核查查询结果列表显示 | 1.查询结果列表的顺序排列统一（按照某些特定条件排序) 2.查询结果列表中如果某个字段显示过长用“…”或者分行显示 3.查询内容显示格式一致 4.查询结果系统自动统计数目正确：只读；不可编辑；
FMS-KHJL-0004 | [7 empty] | step4 | 浏览器选择火狐浏览器，查看界面的显示 | 界面显示正常，布局合理
FMS-KHJL-0005 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 |  | 字段验证 | 客户360视图管理-查询条件&查询结果字段验证 | SuAAary:客户360视图管理-查询条件&查询结果字段验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 登录系统→客户关系管理→客户360视图管理 | 登录成功 | 2-中 |  |  | 2015-07-21 | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0006 | [7 empty] | step2 | 查看查询条件 | 查询条件字段显示正确
FMS-KHJL-0007 | [7 empty] | step3 | 查看查询列表字段 | 列表字段显示正确
FMS-KHJL-0008 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 |  | 功能验证 | 客户360视图管理查询条件功能验证 | SuAAary:客户360视图管理查询条件功能验证 Pre-condition: 客服人员能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查询条件为空时 | 系统默认显示所有信息 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0009 | [7 empty] | step2 | 查询条件输入客户姓名，例如张三 | 查询出所有客户姓名为张三的客户信息
FMS-KHJL-0010 | [7 empty] | step3 | 查询条件输入证件号码包含（身份证号码：需要进行合法性校验/护照号码/军官证/港澳居民往来大陆通行证） | 查询出所有所输入的证件号码的客户信息
FMS-KHJL-0011 | [7 empty] | step4 | 查询条件输入手机号码 | 查询出所有所输入的手机号码的客户信息
FMS-KHJL-0012 | [7 empty] | step5 | 查询条件输入注册日期区间 | 查询出所有注册日期在此区间内的所有客户信息
FMS-KHJL-0013 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 |  | 功能验证 | 客户360视图管理-按钮验证 | SuAAary:客户360视图管理-按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击查询按钮 | 显示需要所有满足查询条件的的客户信息，默认为全部 | 2-中 |  |  | 3.导航栏是客户关系管理>客户详情 | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0014 | [7 empty] | step2 | 点击重置按钮 | 清空所有查询条件
FMS-KHJL-0015 | [7 empty] | step3 | 点击新增客户按钮 | 跳转至客户360视图管理-客户详情界面，新增潜客信息 FMS-7
FMS-KHJL-0016 | [7 empty] | step4 | 点击编辑按钮 | 跳转至客户360视图管理-客户详情界面，对已增加的潜客信息进行编辑
FMS-KHJL-0017 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 | 客户详情 | 字段验证 | 客户360视图管理-客户详情字段验证 | SuAAary:客户360视图管理-客户详情字段验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 登录客户关系管理→客户360视图管理→新增客户 | 进入成功 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0018 | [7 empty] | step2 | 查看页面显示字段 | 字段显示正确
FMS-KHJL-0019 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 | 客户详情 | 功能验证 | 客户360视图管理-按钮验证 | SuAAary:客户360视图管理-按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 填写客户信息，点击关闭按钮 | 关闭当前界面，返回客户360视图管理界面 | 1-高 |  |  | 2.提示信息是：确认保存吗. 5.列表中证件类型、性别、客户来源显示不正确 | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0020 | [7 empty] | step2 | 填写客户信息，点击保存按钮 | 弹出浮层，‘确认保存当前页面？’提示信息
FMS-KHJL-0021 | [7 empty] | step3 | 点击确定 | 保存成功，弹出提示框：保存成功！
FMS-KHJL-0022 | [7 empty] | step4 | 点击提示框中的“确定”按钮 | 界面跳转至客户360视图管理界面，新增数据在列表中正确显示
FMS-KHJL-0023 | [7 empty] | step5 | 查看列表中新增的客户信息 | 列表中新增的客户信息正确显示
FMS-KHJL-0024 | [7 empty] | step6 | 点击取消 | 保存失败，页面返回到客户详情界面
FMS-KHJL-0025 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 | 客户详情 | 功能验证 | 客户360视图管理-客户详情字段必填项校验 | SuAAary:客户360视图管理-客户详情字段必填项校验 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 不输入客户姓名，点击保存按钮 | 停留在当前页面，并在未填选框下方红色字体显示：提示客户姓名不能为空 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0026 | [7 empty] | step2 | 输入客户姓名，不输入手机号码，点击保存按钮 | 停留在当前页面，并在未填选框下方红色字体显示：提示手机号码不能为空
FMS-KHJL-0027 | [7 empty] | step3 | 输入客户姓名，手机号码，不选择客户来源，点击保存按钮 | 停留在当前页面，并在未填选框下方红色字体显示：提示客户来源不能为空
FMS-KHJL-0028 | [7 empty] | step4 | 客户来源选择“其他”，其他项文本框不填写，点击保存按钮 | 停留在当前页面，并在未填选框下方红色字体显示：提示客户来源不能为空
FMS-KHJL-0029 | 客户关系管理 | 客户360视图管理-客户详情 | 客户详情 | 功能验证 | 客户360视图管理-客户详情字段填写规则验证 | SuAAary:客户360视图管理-客户详情字段填写规则验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 客户姓名输入超过20个字符 | 超过20个字符的不能输入进去 | 1-高 |  |  |  | 1-高 |  |  |  | 1-高
FMS-KHJL-0030 | [7 empty] | step2 | 输入正确的客户姓名，输入手机号码，手机号码输入汉字，特殊字符，空格，大于11位数字，点击保存按钮 | 提示手机号不符合规范
FMS-KHJL-0031 | [7 empty] | step3 | 填写客户信息，其中手机号码根据手机号码验证标准进行验证，点击保存 | 提示手机号码格式不正确
FMS-KHJL-0032 | [7 empty] | step4 | 输入正确的客户姓名，手机号码，证件类型选择身份证，证件号码输入错误的身份证，点击保存按钮 | 提示身份证号码错误，请重新填写
FMS-KHJL-0033 | [7 empty] | step5 | 输入正确的客户姓名，手机号码，证件类型选择军官证，军官证号码输入错误的军官证，点击保存按钮 | 提示军官证号码错误，请重新填写
FMS-KHJL-0034 | [7 empty] | step6 | 输入正确的客户姓名，手机号码，证件类型选择护照，护照规则为;14/15+7位数；G+8位数；P.+7位数;S.+7位数；S+8位数，输入错误的护照，点击保存按钮 | 提示护照号码错误，请重新填写
FMS-KHJL-0035 | [7 empty] | step7 | 输入正确的客户姓名，手机号码，证件类型选择港澳居民往来大陆通行证（规则为：长度11位，第一位字母为H或M，剩下位数为数字），输入错误的通行证点击保存按钮 | 提示通行证号码错误，请重新填写
FMS-KHJL-0036 | [7 empty] | step8 | 查看注册日期 | 注册日期自动带出且不可编辑，默认显示为系统当前日期
FMS-KHJL-0037 | [7 empty] | step9 | 客户来源显示为下拉框，下拉框列表内容为：（主动拜访；宣传单；电销；短信；网络；报纸；市场推广；转介绍；朋友介绍；其他） | 内容显示正确
FMS-KHJL-0038 | [7 empty] | step10 | 客户来源下拉框选择其他时，其他项文本框输入超过50个字符 | 提示不得超过50个字符
FMS-KHJL-0039 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 | 客户详情 | 功能验证 | 客户360视图管理-证件号码及手机号码唯一性校验验证 | SuAAary:客户360视图管理-证件号码及手机号码唯一性校验验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 新增潜客，其中证件类型选择身份证，身份证号码输入带字母的，字母为大写“Ｘ” | 正确性校验成功 | 1-高 |  |  |  | 1-高 |  |  |  | 1-高
FMS-KHJL-0040 | [7 empty] | step2 | 再次新增潜客，输入证件号码，同上个新增号码相同，字母写为小写“ｘ” | 提示证件号码重复
FMS-KHJL-0041 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 | 客户详情 | 功能验证 | 客户360视图管理-证件号码及手机号码唯一性校验验证 | SuAAary:客户360视图管理-证件号码及手机号码唯一性校验验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 进入客户360视图管理→新增客户界面，客户经理A输入手机号码A，新增潜客信息 | 新增成功 | 1-高 |  |  |  | 1-高 |  |  |  | 1-高
FMS-KHJL-0042 | [7 empty] | step2 | 客户经理A再次输入手机号码A进行新增客户 | 提示：该客户的手机号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0043 | [7 empty] | step3 | 客户经理B进入客户360视图管理→新增客户界面，输入手机号码A，新增潜客信息 | 提示：该客户的手机号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0044 | [7 empty] | step4 | 进入客户360视图管理→新增客户界面，客户经理A输入证件号码A，新增潜客信息 | 新增成功
FMS-KHJL-0045 | [7 empty] | step5 | 客户经理A再次输入证件号码A进行新增客户 | 提示：该客户的证件号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0046 | [7 empty] | step6 | 客户经理B进入客户360视图管理→新增客户界面，输入证件号码A，新增潜客信息 | 提示：该客户的证件号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0047 | [7 empty] | step7 | 客户经理A使用手机号码A证件号码A的账户信息进行理财申请 | 理财申请成功；(注：此时该笔潜客信息data_status='C')
FMS-KHJL-0048 | [7 empty] | step8 | 客户经理A进入客户360视图管理→新增客户界面，客户经理A输入手机号码A，新增潜客信息 | 提示：该客户的手机号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0049 | [7 empty] | step9 | 客户经理A进入客户360视图管理→新增客户界面，客户经理A输入证件号码A，新增潜客信息 | 提示：该客户的证件号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0050 | [7 empty] | step10 | 客户经理B进入客户360视图管理→新增客户界面，客户经理A输入手机号码A，新增潜客信息 | 提示：该客户的手机号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0051 | [7 empty] | step11 | 客户经理B进入客户360视图管理→新增客户界面，客户经理A输入证件号码A，新增潜客信息 | 提示：该客户的证件号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0052 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 | 客户详情 | 功能验证 | 客户360视图管理-客户详情编辑手机号码&证件号码唯一性校验 | SuAAary:客户360视图管理-客户详情编辑手机号码&证件号码唯一性校验 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 客户经理A进入客户360视图管理，点击编辑按钮，页面跳转至客户详情页面 | 跳转成功 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0053 | [7 empty] | step2 | 查看手机号码A | 手机号码显示置灰，不可修改
FMS-KHJL-0054 | [7 empty] | step3 | 输入证件号码A，点击保存按钮 | 提示：该客户的证件号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0055 | [7 empty] | step4 | 客户经理B进入客户360视图管理，点击编辑按钮，页面跳转至客户详情页面 | 跳转成功
FMS-KHJL-0056 | [7 empty] | step5 | 输入证件号码A，点击保存按钮 | 提示：该客户的证件号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0057 | [7 empty] | step6 | 输入证件号码B，点击保存按钮 | 提示：该客户的证件号码已存在，请重新输入
FMS-KHJL-0058 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 |  | 功能验证 | SuAAary:客户360视图管理-视图管理-验证能否编辑根据客户所处阶段不同而定问题 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | SuAAary:客户360视图管理-视图管理-验证能否编辑根据客户所处阶段不同而定问题 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 修改一个未开户的客户信息，点击保存 | 保存成功
FMS-KHJL-0059 | [7 empty] | step2 | 修改一个客户信息的手机号码 | 手机号码置灰不可修改
FMS-KHJL-0060 | [7 empty] | step3 | 编辑一个客户状态为待认证的客户信息 | ，可以编辑，保存成功
FMS-KHJL-0061 | [7 empty] | step4 | 查看360视图管理，客户开户管理页面和投资申请管理界面该客户的信息 | 与客户360视图管理中的客户信息保持一致
FMS-KHJL-0062 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 |  | 功能验证 | SuAAary:客户360视图管理-验证能否编辑根据状态而定问题 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | SuAAary:客户360视图管理-验证能否编辑根据状态而定问题 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step5 | 编辑一个客户状态为认证中的客户信息 | 不能编辑 | [12 empty] | jiaxiaoni
FMS-KHJL-0063 | [7 empty] | step6 | 编辑一个客户状态为已认证的客户信息 | 不能编辑
FMS-KHJL-0064 | [7 empty] | step7 | 编辑一个客户状态为认证失败的客户信息 | 可以编辑，保存成功
FMS-KHJL-0065 | [7 empty] | step8 | 查看360视图管理，客户开户管理页面和投资申请管理界面该客户的信息 | 同步客户360视图管理中的客户信息
FMS-KHJL-0074 | 客户关系管理 | 客户360视图管理 |  | 功能验证 | 客户360视图管理-列表顺序验证 | SuAAary:客户360视图管理-列表顺序验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 进入客户360视图管理，查看查询列表 | 默认显示当前登录用户新增的全部客户信息并按照注册信息倒序排列 | 2-中
FMS-KHJL-0075 | 理财管理 | 客户开户管理 |  | 字段验证 | 客户开户管理字段验证校验 | SuAAary:客户开户管理字段必填项校验 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 登录理财管理→客户开户管理 | 登录成功 | 3-低 | 通过 |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0076 | [7 empty] | step2 | 查看查询条件 | 查询条件字段显示正确 |  | 通过
FMS-KHJL-0077 | [7 empty] | step3 | 查看查询列表字段 | 列表字段显示正确 |  | 通过
FMS-KHJL-0078 | 理财管理 | 客户开户管理 |  | 功能验证 | 客户开户管理查询条件功能验证 | SuAAary:客户开户管理查询条件功能验证 Pre-condition: 客服人员能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查询条件为空时 | 系统默认显示所有信息 | 2-中 | 通过 |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0079 | [7 empty] | step2 | 查询条件输入客户姓名，例如张三 | 查询出所有客户姓名为张三的客户信息 |  | 通过
FMS-KHJL-0080 | [7 empty] | step3 | 查询条件输入证件号码包含（身份证号码：需要进行合法性校验/护照号码/军官证/港澳居民往来大陆通行证） | 查询出所有所输入的证件号码的客户信息 |  | 通过
FMS-KHJL-0081 | [7 empty] | step4 | 查询条件输入手机号码 | 查询出所有所输入的手机号码的客户信息 |  | 通过
FMS-KHJL-0082 | [7 empty] | step5 | 查询条件输入开户日期区间 | 查询出所有开户日期在此区间内的所有客户信息 |  | 通过
FMS-KHJL-0083 | 理财管理 | 客户开户管理 |  | 功能验证 | 客户开户管理-按钮验证 | SuAAary:客户开户管理-按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击查询按钮 | 显示需要所有满足查询条件的的客户信息，默认为全部 | 2-中 | 通过 |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0084 | [7 empty] | step2 | 点击重置按钮 | 清空所有查询条件 |  | 通过
FMS-KHJL-0085 | [7 empty] | step3 | 点击开户按钮 | 跳转至理财管理→客户开户管理-开户申请界面，新增开户信息 |  | 通过
FMS-KHJL-0086 | [7 empty] | step4 | 点击理财申请按钮 | 跳转至理财管理→投资申请管理-开户申请界面，填写理财信息 |  | 失败
FMS-KHJL-0087 | [7 empty] | step5 | 点击编辑按钮 | 跳转至理财管理→客户开户管理-理财申请界面，编辑开户信息 |  | 通过
FMS-KHJL-0088 | [7 empty] | step7 | 点击详情按钮 | 跳转至理财管理→客户开户管理-开户申请界面，页面为只读，不可编辑，页面字段显示和开户时显示客户的开户信息字段内容保持一致，多出了客户编号和账户级别两个字段 |  | 通过
FMS-KHJL-0089 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-详情按钮链接验证 | SuAAary:客户开户管理-客户姓名链接验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击详情按钮 | 跳转至理财管理→客户开户管理-开户申请界面 | 2-中 | 阻塞 |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0090 | [7 empty] | step2 | 查看客户编号，客户编号命名规则：字母：1位字母,理财端“L”，城市区号：4位数字，如为三位，前补0，城市营业部排名：2位数字，同一城市的营业部按开业时间排名，年月日：6位数字，如150203，流水号：4位数字，表示当天彔入的第X个客户，如第1个客户即为0001；例如第一个开户成功的客户编号为L00211507200001 | 客户编号显示正确 |  | 阻塞
FMS-KHJL-0091 | [7 empty] | step3 | 点击下一页 | 页面跳转至开户申请-影像信息详情界面 |  | 阻塞
FMS-KHJL-0092 | [7 empty] | step4 | 点击关闭按钮 | 关闭详情界面 |  | 阻塞
FMS-KHJL-0093 | 理财管理 | 客户开户管理 |  | 功能验证 | 理财管理-客户开户管理列表排序验证 | SuAAary:理财管理-客户开户管理列表排序验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查看客户开户管理界面列表排序 | 按照开户日期倒序进行排列 | 2-中 | 通过 |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0094 | 理财管理 | 客户开户管理 |  | 功能验证 | 客户开户管理-编辑页面的按钮验证 | SuAAary:客户开户管理-编辑页面的按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 找一个可编辑的客户信息，点击编辑按钮 | 跳转至该客户开户信息页面 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0095 | [7 empty] | step2 | 修改开户信息页面的信息，除姓名、性别、手机号码、证件类型、证件号码和客户来源，点击保存按钮 | 修改成功，跳转到影像信息页面
FMS-KHJL-0096 | [7 empty] | step3 | 点击上一页按钮 | 返回到该客户的开户信息页面
FMS-KHJL-0097 | [7 empty] | step4 | 点击关闭按钮 | 弹框关闭，返回到客户开户管理页面
FMS-KHJL-0098 | 理财管理 | 客户开户管理 |  | 功能验证 | 客户开户管理-验证能否编辑根据客户所处阶段不同而定问题 | SuAAary:客户开户管理-视图管理-验证能否编辑根据客户所处阶段不同而定问题 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 修改开户信息页面的姓名、性别、手机号码、证件类型、证件号码和客户来源 | 这些信息置灰不可修改
FMS-KHJL-0099 | [7 empty] | step2 | 编辑一个客户状态为待认证的客户信息 | 可以编辑，保存成功
FMS-KHJL-0100 | [7 empty] | step3 | 查看360视图管理，客户开户管理页面和投资申请管理界面该客户的信息 | 与客户360视图管理中的客户信息保持一致
FMS-KHJL-0101 | [7 empty] | step5 | 编辑一个客户状态为认证中的客户信息 | 不可以编辑 | [12 empty] | jiaxiaoni
FMS-KHJL-0102 | [7 empty] | step6 | 编辑一个客户状态为已认证的客户信息 | 不能编辑
FMS-KHJL-0103 | [7 empty] | step7 | 编辑一个客户状态为认证失败的客户信息 | 可以编辑，保存成功
FMS-KHJL-0104 | [7 empty] | step8 | 查看360视图管理，客户开户管理页面和投资申请管理界面该客户的信息 | 同步客户360视图管理中的客户信息
FMS-KHJL-0117 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 字段验证 | 客户开户管理-开户申请界面字段验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请界面字段验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 登录理财管理→客户开户管理→开户申请 | 进入成功 | 2-中 | 通过 |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0118 | [7 empty] | step2 | 查看页面显示字段 | 字段显示正确 |  | 失败
FMS-KHJL-0119 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 字段验证 | 客户开户管理-开户申请选择客户字段验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请选择客户字段验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 登录客户开户管理→开户信息→选择客户 | 进入成功 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0120 | [7 empty] | step2 | 查询条件为客户姓名和证件号码 | 查询条件字段显示正确
FMS-KHJL-0121 | [7 empty] | step3 | 查看查询列表字段 | 查询列表字段显示正确
FMS-KHJL-0122 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-开户申请选择客户查询条件验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请选择客户查询条件验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查询条件为空时，点击查询按钮 | 系统默认显示所有信息 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0123 | [7 empty] | step2 | 查询条件输入客户姓名，例如张三 | 查询出所有客户姓名为张三的客户信息
FMS-KHJL-0124 | [7 empty] | step3 | 查询条件输入证件号码包含（身份证号码：需要进行合法性校验/护照号码/军官证/港澳居民往来大陆通行证） | 查询出所有所输入的证件号码的客户信息
FMS-KHJL-0125 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-开户申请按钮验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请选择客户查询条件验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 输入查询条件点击查询按钮 | 显示该客户经理名下的符合查询条件的潜客信息 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0126 | [7 empty] | step2 | 点击重置按钮 | 清空所有查询条件
FMS-KHJL-0127 | [7 empty] | step3 | 点击关闭按钮 | 关闭当前页面
FMS-KHJL-0128 | [7 empty] | step4 | 选择某一个潜客信息，点击选择按钮 | 页面返回至开户信息界面
FMS-KHJL-0129 | [7 empty] | step5 | 查看个人信息 | 个人信息自动带出选择的客户信息
FMS-KHJL-0130 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-开户申请界面必填项校验验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请界面必填项校验验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 在个人信息中分别不输入出生日期，移动电话，单位名称，通讯地址，邮政编码，电子邮箱，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写 | 1-高 | 通过 |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0131 | [7 empty] | step2 | 在紧急联系人信息中分别不输入姓名，性别，关系，移动电话，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写 |  | 通过
FMS-KHJL-0132 | [7 empty] | step3 | 在其他中分别不输入接受文件方式，开户日期，客户分类，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写 |  | 通过
FMS-KHJL-0133 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-开户申请界面字段填写规则验验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请界面字段填写规则验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 客户姓名、性别、证件类型、证件号码、移动电话、客户来源 | 字段置灰不可编辑 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0134 | [7 empty] | step2 | 通讯地址选择省市区 | 省市区与实际地址位置显示相符
FMS-KHJL-0135 | [7 empty] | step3 | 街道地址输入纯数字 | 提示街道信息不正确
FMS-KHJL-0136 | [7 empty] | step4 | 邮政编码输入汉字，特殊字符，拼音，空格，超过或少于6位数数字 | 提示邮政编码不正确
FMS-KHJL-0137 | [7 empty] | step5 | 电子邮件输入错误的格式（有一个@字符,@字符前面为注册用户名,@之后为邮箱域名） | 提示电子邮件不正确
FMS-KHJL-0138 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-上一页保存按钮验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击保存按钮 | 页面跳转至影像信息界面 | 1-高 | 通过 |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0139 | [7 empty] | step2 | 点击上一页按钮 | 页面返回影像信息界面
FMS-KHJL-0140 | [7 empty] | step3 | 修改页面信息，点击保存 | 返回到该客户的开户信息页面
FMS-KHJL-0141 | [7 empty] | step4 | 查看修改信息 | 修改成功
FMS-KHJL-0142 | [7 empty] | step5 | 开户成功，点击详情界面，查看修改信息 | 显示更新后的信息
FMS-KHJL-0143 | [7 empty] | step6 | 点击关闭按钮 | 页面返回客户开户管理界面
FMS-KHJL-0144 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-开户申请影像信息字段验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请影像信息字段验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查看上传文件个数和文件名称 | 文件个数和文件名称显示正确 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0145 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-开户申请影像信息按钮验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请影像信息按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击上传按钮 | 弹出上传影像信息-普通上传浮层 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0146 | [7 empty] | step2 | 点击关闭按钮 | 关闭当前浮层
FMS-KHJL-0147 | [7 empty] | step3 | 点击浏览，选择上传文件，若文件名为A+空格+英文括号+数字，点击开始上传 | 提示上传成功
FMS-KHJL-0148 | [7 empty] | step4 | 查看客户申请书文件夹，点击展开 | 文件名为A+空格+英文括号+数字的文件上传到客户申请书文件夹中
FMS-KHJL-0149 | [7 empty] | step5 | 点击浏览，选择上传文件，若文件名为B+空格+英文括号+数字，点击开始上传 | 提示上传成功
FMS-KHJL-0150 | [7 empty] | step6 | 查看理财方案推荐协议书文件夹，点击展开 | 文件名为B+空格+英文括号+数字的文件上传到理财方案推荐协议书文件夹中
FMS-KHJL-0151 | [7 empty] | step7 | 点击浏览，选择上传文件，若文件名为C+空格+英文括号+数字，点击开始上传 | 提示上传成功
FMS-KHJL-0152 | [7 empty] | step8 | 查看身份证文件夹，点击展开 | 文件名为C+空格+英文(1)的文件上传到身份证文件中
FMS-KHJL-0153 | [7 empty] | step9 | 点击展开按钮 | 可查看到上传的文件信息
FMS-KHJL-0154 | [7 empty] | step10 | 点击收起按钮 | 收起所查看的上传的文件
FMS-KHJL-0155 | [7 empty] | step11 | 点击删除按钮 | 弹出确认删除映像文件提示信息
FMS-KHJL-0156 | [7 empty] | step12 | 点击确认按钮 | 删除成功，删除该映像文件
FMS-KHJL-0157 | [7 empty] | step13 | 点击取消按钮 | 删除失败，关闭该提示信息
FMS-KHJL-0158 | [7 empty] | step14 | 点击确认开户按钮 | 提示操作成功
FMS-KHJL-0159 | [7 empty] | step15 | 点击关闭按钮 | 关闭当前页面，页面跳转回客户开户管理
FMS-KHJL-0160 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-开户申请影像信息文件名命名规则验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请影像信息文件名命名规则验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击上传按钮 | 弹出上传影像信息-普通上传浮层
FMS-KHJL-0161 | [7 empty] | step2 | 点击浏览，选择上传文件，文件命名规则不符合要求，点击开始上传 | 提示文件命名规则不对
FMS-KHJL-0162 | [7 empty] | step3 | 点击浏览，选择上传文件，文件命名规则正确，点击开始上传 | 提示上传成功
FMS-KHJL-0163 | [7 empty] | step4 | 再次上传文件，选择相同文件名的文件 | 提示不能上传相同文件名的文件
FMS-KHJL-0164 | 理财管理 | 客户开户管理 | 开户申请 | 功能验证 | 客户开户管理-开户申请影像信息文件格式大小验证 | SuAAary:客户开户管理-开户申请影像信息文件格式大小验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 上传格式为JPG，PNG，PDF，RAR的文件 | 上传成功 | 1-高 |  |  |  | 1-高 |  |  |  | 1-高
FMS-KHJL-0165 | [7 empty] | step2 | 上传其他格式文件例如BMP、JPEG、GIF、zip格式 | 提示文件格式不正确
FMS-KHJL-0166 | [7 empty] | step3 | 上传后缀名是大写的文件 | 上传成功
FMS-KHJL-0167 | [7 empty] | step4 | 上传后缀名是大写的文件的压缩包 | 上传成功
FMS-KHJL-0168 | [7 empty] | step5 | 上传后缀名是小写的单个文件 | 上传成功
FMS-KHJL-0169 | [7 empty] | step6 | 上传后缀名是小写的文件的压缩包 | 上传成功
FMS-KHJL-0170 | [7 empty] | step7 | 上传单个文件大小大于1M，点击上传按钮 | 提示文件过大，上传失败
FMS-KHJL-0171 | [7 empty] | step8 | 上传压缩包大小大于20M，点击上传按钮 | 提示压缩文件过大，上传失败
FMS-KHJL-0172 | [7 empty] | step9 | 压缩包中含有文件夹，大小小于20M，点击上传按钮 | 提示文件格式不正确
FMS-KHJL-0173 | [7 empty] | step10 | 上传单个文件大小小于等于1M，压缩包小于20M，点击上传按钮 | 提示上传成功
FMS-KHJL-0174 | 理财管理 | 客户开户管理 | 显示列表信息验证 | 功能验证 | 客户开户管理-显示列表信息验证-验证操作中的按钮和状态列的信息是否根据不同角色的操作而变更 | SuAAary:客户开户管理-显示列表信息验证-验证操作中的按钮和状态列信息是否根据不同角色的操作而变更 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 客户状态为待认证，（未开户完成)查看客户开户管理列表 | 操作按钮为"编辑"，"详情" | 1-高 |  |  |  | 1-高 |  |  |  | 1-高
FMS-KHJL-0175 | [7 empty] | step2 | 客户状态为待认证，（开户完成)查看客户开户管理列表 | 操作按钮为"编辑"，"理财申请","详情"
FMS-KHJL-0176 | [7 empty] | step3 | 客户状态为认证中 | 操作按钮为'理财申请','详情'
FMS-KHJL-0177 | [7 empty] | step4 | 客户状态为认证失败 | 操作按钮为‘编辑’，'理财申请','详情'
FMS-KHJL-0178 | [7 empty] | step5 | 客户状态为已认证 | 操作按钮为'理财申请'，'详情'。
FMS-KHJL-0195 | 理财管理 | 理财信息管理 |  | 字段验证 | 理财管理-理财信息管理字段验证 | SuAAary:理财管理-理财信息管理字段验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 登录理财管理→理财信息管理 | 进入成功 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0196 | [7 empty] | step2 | 查看查询条件字段 | 查询条件字段显示正确
FMS-KHJL-0197 | [7 empty] | step3 | 查看查询列表字段 | 查询列表字段显示正确
FMS-KHJL-0198 | 理财管理 | 理财信息管理 |  | 功能验证 | 理财管理-理财信息管理查询条件验证 | SuAAary:理财管理-理财信息管理段验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查询条件为空时 | 系统默认显示所有理财信息 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0199 | [7 empty] | step2 | 查询条件输入客户姓名，例如张三 | 查询出所有客户姓名为张三的理财信息
FMS-KHJL-0200 | [7 empty] | step3 | 查询条件输入证件号码包含（身份证号码：需要进行合法性校验/护照号码/军官证/港澳居民往来大陆通行证） | 查询出所有所输入的证件号码的理财信息
FMS-KHJL-0201 | [7 empty] | step4 | 查询条件输入手机号码 | 查询出所有所输入的手机号码的理财信息
FMS-KHJL-0202 | [7 empty] | step5 | 查询条件输入签单日期区间 | 查询出所有签单日期在此区间内的所有理财信息
FMS-KHJL-0203 | [7 empty] | step6 | 查询条件选择出借方式：达信宝;三月享;双季鑫;岁悦喜;月丰和;月利盈 | 查询所选择出借方式的理财信息
FMS-KHJL-0204 | 理财管理 | 理财信息管理 |  | 功能验证 | 理财管理-理财信息管理-详情按钮跳转验证 | SuAAary:客户开户管理-客户姓名链接验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击详情按钮 | 页面跳转至理财管理→理财信息管理→理财申请-申请单信息界面 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0205 | [7 empty] | step2 | 界面信息只会不可编辑，点击下一页按钮 | 跳转至投资信息界面
FMS-KHJL-0206 | [7 empty] | step3 | 点击关闭按钮 | 关闭当前页面返回至理财信息管理界面
FMS-KHJL-0207 | [7 empty] | step4 | 投资信息界面不可编辑，点击下一页按钮 | 跳转至影像信息界面
FMS-KHJL-0208 | [7 empty] | step5 | 点击关闭按钮 | 关闭当前页面返回至理财信息管理界面
FMS-KHJL-0209 | [7 empty] | step6 | 影像信息界面置灰，不可编辑，点击关闭按钮 | 关闭当前页面返回至理财信息管理界面
FMS-KHJL-0210 | 理财管理 | 理财信息管理 |  | 功能验证 | 理财管理-理财信息管理状态变化&权限验证 | SuAAary:理财管理-理财信息管理状态变化&权限验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 数据准备，客户经理A，录入一笔理财申请单A | 数据准备成功 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0211 | [7 empty] | step2 | 客户经理A进入理财信息管理界面查看理财申请单A | 查询成功，状态显示为等待质检
FMS-KHJL-0212 | [7 empty] | step3 | 客户经理B进入理财信息管理界面查看理财申请单A | 查询失败，查询不到理财申请单A，客户经理只能查看自己的理财申请单
FMS-KHJL-0213 | [7 empty] | step4 | 销售客服审核理财申请单A，提交至执委会 | 状态变更为等待投资审核
FMS-KHJL-0214 | [7 empty] | step5 | 销售客服审核理财申请单A，拒绝至客户经理 | 状态变更为质检拒绝
FMS-KHJL-0215 | [7 empty] | step6 | 执委会审核理财申请单A，提交至运营 | 状态变更为等待匹配
FMS-KHJL-0216 | [7 empty] | step7 | 执委会审核理财申请单A，拒绝至客户经理 | 状态变更为投资审核拒绝
FMS-KHJL-0217 | 理财管理 | 理财信息管理 |  | 功能验证 | 理财管理-理财信息管理列表排序验证 | SuAAary:理财管理-理财信息管理列表排序验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查看理财信息管理界面列表排序 | 按照签单日期倒序进行排列 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0218 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 字段验证 | 投资申请管理字段验证 | SuAAary:投资申请管理字段验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 登录理财管理→投资申请管理 | 进入成功 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0219 | [7 empty] | step2 | 查看查询条件字段 | 查询条件字段显示正确
FMS-KHJL-0220 | [7 empty] | step3 | 查看查询列表字段 | 查询列表字段显示正确
FMS-KHJL-0221 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理查询条件验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理查询条件验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查询条件为空时 | 系统默认显示所有理财信息 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0222 | [7 empty] | step2 | 查询条件输入客户姓名，例如张三 | 查询出所有客户姓名为张三的理财信息
FMS-KHJL-0223 | [7 empty] | step3 | 查询条件输入证件号码包含（身份证号码：需要进行合法性校验/护照号码/军官证/港澳居民往来大陆通行证） | 查询出所有所输入的证件号码的理财信息
FMS-KHJL-0224 | [7 empty] | step4 | 查询条件输入手机号码 | 查询出所有所输入的手机号码的理财信息
FMS-KHJL-0225 | [7 empty] | step5 | 查询条件输入签单日期区间 | 查询出所有签单日期在此区间内的所有理财信息
FMS-KHJL-0226 | [7 empty] | step6 | 查询条件选择出借方式：达信宝;三月享;双季鑫;岁悦喜;月丰和;月利盈 | 查询所选择出借方式的理财信息
FMS-KHJL-0227 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理查询按钮验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理查询按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击查询按钮 | 显示需要所有满足查询条件的的客户信息，默认为全部 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0228 | [7 empty] | step2 | 点击重置按钮 | 清空所有查询条件
FMS-KHJL-0229 | [7 empty] | step3 | 点击申请按钮 | 跳转至理财管理→投资申请管理→理财申请-选择客户界面
FMS-KHJL-0230 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理列表按钮验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理列表按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击编辑按钮 | 跳转至理财管理→投资申请管理→理财申请-申请单信息界面，申请单信息界面为只读不可编辑，投资信息和影像信息界面可以编辑 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0231 | [7 empty] | step2 | 点击重新提交按钮 | 跳转至理财管理→投资申请管理→理财申请-申请单信息界面，申请单信息界面为只读不可编辑，投资信息和影像信息界面可以编辑
FMS-KHJL-0232 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理客户姓名链接功能验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理客户姓名链接功能验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击详情按钮链接 | 页面跳转至理财管理→理财信息管理→理财申请（详情）界面，同申请界面相一致，多出了出借编号字段 | 2-中 |  |  |  | 2-中 |  |  |  | 2-中
FMS-KHJL-0233 | [7 empty] | step2 | 出借编号字段验证：客户编号+3位数字，在表述出借编号时使用，表示某个客户的第X笔借款/投资，例如客户编号为L00211507200001，该客户第一笔的出借编号L00211507200001-001 | 出借编号显示正确
FMS-KHJL-0234 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理-投资失败后出借编号和合同编号验证 | SuAAary:理财管理-投资失败后出借编号和合同编号验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 准备数据：给客户A造第一笔理财申请单A为投资失败 | 准备成功 | 1-高 |  |  |  | 1-高 |  |  |  | 1-高
FMS-KHJL-0235 | [7 empty] | step2 | 给客户A重新申请第二笔理财申请B，合同编号填写投资失败的单子的合同编号 | 提示重复，投资失败的单子的合同编号为有效
FMS-KHJL-0236 | [7 empty] | step3 | 申请单信息填写后提交销售客服 | 提交成功
FMS-KHJL-0237 | [7 empty] | step4 | 查看客户A的理财申请B的出借编号 | 出借编号为客户编号+001，投资失败的单子的出借编号失效
FMS-KHJL-0238 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理-账单日正确性验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理-账单日正确性 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查看匹配日期，如果匹配日期是本月1-15号 | 账单日为1号 | 1-高 |  |  |  | 1-高 |  |  |  | 1-高
FMS-KHJL-0239 | [7 empty] | step2 | 匹配日期为本月15号以后 | 账单日为16号
FMS-KHJL-0240 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-选择客户页面验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-选择客户页面验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击申请按钮 | 跳转至理财管理→投资申请管理→理财申请-选择客户界面 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0241 | [7 empty] | step2 | 查看理财申请查询条件 | 查询条件字段显示正确
FMS-KHJL-0242 | [7 empty] | step3 | 查询条件输入客户姓名，例如张三 | 查询出所有客户姓名为张三的客户信息
FMS-KHJL-0243 | [7 empty] | step4 | 查询条件输入证件号码包含（身份证号码：需要进行合法性校验/护照号码/军官证/港澳居民往来大陆通行证） | 查询出所有所输入的证件号码的客户信息
FMS-KHJL-0244 | [7 empty] | step5 | 查看理财申请的列表字段信息 | 查询列表字段信息显示正确
FMS-KHJL-0245 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-编辑功能验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-编辑功能验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 找列表中可以编辑的信息，点击编辑按钮 | 页面跳转到客户的申请单信息页面 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0246 | [7 empty] | step2 | 修改客户的申请单信息 | 申请单信息置灰不可修改
FMS-KHJL-0247 | [7 empty] | step3 | 点击下一页按钮 | 跳转到投资信息页面
FMS-KHJL-0248 | [7 empty] | step4 | 修改投资信息中的大写金额 | 大写金额置灰不可修改
FMS-KHJL-0249 | [7 empty] | step5 | 修改投资信息，点击保存 | 修改成功，跳转到影像信息页面
FMS-KHJL-0250 | 理财管理 | 投资申请管理 |  | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理列表排序验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理列表排序验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查看投资申请管理界面列表排序 | 按照签单日期倒序进行排列 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0251 | 理财管理 | 投资申请管理 | 选择客户 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-选择客户选择验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-选择客户选择验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击查询按钮 | 显示所有已开户的客户信息 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0252 | [7 empty] | step2 | 点击选择按钮 | 选择当前用户，页面跳转至客户申请单信息界面，客户信息自动带出
FMS-KHJL-0253 | 理财管理 | 投资申请管理 | 选择客户 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-选择客户开户验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击开户按钮 | 页面跳转至理财管理→客户开户管理→开户申请页面，进入开户流程 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0254 | [7 empty] | step2 | 输入开户信息，点击保存 | 保存成功，页面跳转至投资信息
FMS-KHJL-0255 | [7 empty] | step3 | 输入投资信息点击保存按钮 | 保存成功，页面跳转至影像信息
FMS-KHJL-0256 | [7 empty] | step4 | 点击提交销售客服按钮 | 页面跳转至理财管理界面
FMS-KHJL-0257 | [7 empty] | step5 | 点击关闭按钮 | 页面跳转回理财管理
FMS-KHJL-0258 | 理财管理 | 投资申请管理 | 申请单信息 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-申请单信息置灰验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-申请单信息置灰验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 登录理财管理-投资申请管理申请-申请单信息 | 登陆成功 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0259 | [7 empty] | step2 | 查看申请单信息 | 申请单信息置灰不可编辑
FMS-KHJL-0260 | [7 empty] | step3 | 点击下一页按钮 | 跳转至投资信息界面
FMS-KHJL-0261 | [7 empty] | step4 | 点击关闭按钮 | 关闭当前界面，页面跳转至投资申请管理界面
FMS-KHJL-0262 | 理财管理 | 投资申请管理 | 投资学信息 | 字段验证 | 理财管理-投资申请管理申请-投资信息字段验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-申请单信息置灰验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查看投资信息页面字段 | 页面字段显示正确 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0263 | 理财管理 | 投资申请管理 | 投资信息 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-必填项验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-必填项验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 不选择合同编号，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0264 | [7 empty] | step2 | 不选择出借方式，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写
FMS-KHJL-0265 | [7 empty] | step3 | 不选择合同编号，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写
FMS-KHJL-0266 | [7 empty] | step4 | 不选择出借金额，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写
FMS-KHJL-0267 | [7 empty] | step5 | 不填写预计出借日期，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写
FMS-KHJL-0268 | [7 empty] | step6 | 不填写支付方式，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写
FMS-KHJL-0269 | [7 empty] | step7 | 支付方式选择直接划扣，不填写签约手机号码 | 提示相应字段没有填写
FMS-KHJL-0270 | [7 empty] | step8 | 在汇款账户信息中分别不输入开户银行，支行，户名，账号，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写
FMS-KHJL-0271 | [7 empty] | step9 | 在回款账户信息中分别不输入开户银行，支行，户名，账号，点击保存按钮 | 提示相应字段没有填写
FMS-KHJL-0272 | 理财管理 | 投资申请管理 | 投资信息 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-投资信息填写规则验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-填写规则验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 合同编号输入首字母不是DXF开头，空格，特殊字符，纯英文，汉字 | 提示合同编号为DXF+13位数字 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0273 | [7 empty] | step2 | 预计出借日期，起始日期大于截止日期 | 提示起始日期不能大于截止日期
FMS-KHJL-0274 | [7 empty] | step3 | 出借金额输入汉字，字母，特殊字符 | 提示出借金额只能输入数值
FMS-KHJL-0275 | [7 empty] | step4 | 支付账户/汇款账户选择开户银行，开户银行选择建行，输入银行卡开头为622707准贷记卡，龙卡通621700、421349、434061、434062开头的乐当家白金卡 | 提示不支持该银行卡
FMS-KHJL-0276 | [7 empty] | step5 | 支付账户/汇款账户选择开户银行，开户银行选择邮政，输入广东地区的邮政卡 | 提示不支持广东地区邮储交易
FMS-KHJL-0277 | [7 empty] | step6 | 支付账户/汇款账户选择开户银行，开户银行选择招行（输入银行卡开头为622609、512425、468203、410062、524011国际卡） | 提示不支持该银行卡
FMS-KHJL-0278 | [7 empty] | step7 | 支付账户/汇款账户选择开户银行，开户银行选择兴业（622908、622909、966666开头的兴业自然人生理财卡） | 提示不支持该银行卡
FMS-KHJL-0279 | [7 empty] | step8 | 支付账户/汇款账户选择开户银行，开户银行选择平安银行（输入623058开头的银行卡） | 提示不支持该银行卡
FMS-KHJL-0280 | [7 empty] | step9 | 输入错误的银行卡信息 | 提示银行卡信息有误
FMS-KHJL-0281 | [7 empty] | step10 | 查看支付账户信息、汇款账户信息的户名 | 支付账户信息、汇款账户信息的户名自动带出客户姓名，不得更改
FMS-KHJL-0282 | [7 empty] | step11 | 出借金额超出上限,选择特殊额度，特殊额度数值与出借金额数值填写不一致 | 提示"特殊额度与出借金额不一致"
FMS-KHJL-0283 | [7 empty] | step12 | 出借金额没有超出上限，选择特殊额度复选框 | 提示"出借金额并没有超出上限或该产品没有出借上限，无需填写特殊额度信息"
FMS-KHJL-0284 | [7 empty] | step13 | 出借金额超出上限,选择特殊额度，不填写特殊额度文本框，点击保存按钮 | 提示"请填写特殊额度"
FMS-KHJL-0285 | [7 empty] | step14 | 出借金额超出上限,选择"特殊额度"，特殊额度数值填写正确,不填写特殊额度备注文本框，点击保存按钮 | 提示"请填写特殊额度备注"
FMS-KHJL-0286 | [7 empty] | step15 | 出借金额超出上限，选择"特殊额度"，特殊额度备注文本框输入超过200字符 | 超过200字符不允许输入
FMS-KHJL-0287 | [7 empty] | step16 | 特殊情况选择"特殊收益",不填写特殊收益文本框点击保存按钮 | 提示"请填写特殊收益文本框"
FMS-KHJL-0288 | [7 empty] | step19 | 特殊情况选择"特殊收益",特殊收益输入超过13位数字（包括小数,小数点位数无限制) | 超过13位数字不允许输入
FMS-KHJL-0289 | [7 empty] | step20 | 特殊情况选择"特殊收益"，特殊收益填写正确，不填写特殊收益备注 | 提示"请填写特殊收益"备注
FMS-KHJL-0290 | [7 empty] | step21 | 特殊情况选择"特殊收益"，特殊收益备注文本框输入超过200字符 | 超过200字符不允许输入
FMS-KHJL-0291 | [7 empty] | step22 | 特殊额度和特殊收益复选框都不选择 | 四个文本框都为置灰状态
FMS-KHJL-0292 | [7 empty] | step23 | 签单日期填写未来日 | 提示签单日期不能为未来日
FMS-KHJL-0293 | 理财管理 | 投资申请管理 | 投资信息 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-合同编号唯一性校验 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-合同编号唯一性校验 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 客户经理A输入合同编号A | 输入成功 | 1-高 |  |  |  | 1-高 |  |  |  | 1-高
FMS-KHJL-0294 | [7 empty] | step2 | 客户经理B输入合同编号A | 输入成功
FMS-KHJL-0295 | [7 empty] | step3 | 客户经理A点击保存 | 保存成功
FMS-KHJL-0296 | [7 empty] | step4 | 客户经理B点击保存 | 提示合同编号重复
FMS-KHJL-0297 | [7 empty] | step5 | 客户经理A修改合同编号A，修改为合同编号B | 修改成功
FMS-KHJL-0298 | [7 empty] | step6 | 客户经理B，输入合同编号A点击保存 | 保存成功
FMS-KHJL-0299 | [7 empty] | step7 | 查看历史的申请单记录，找到一条申请单，合同编号为C | 查找成功
FMS-KHJL-0300 | [7 empty] | step8 | 客户经理A输入合同编号C，光标离开文本框 | 提示合同编号重复
FMS-KHJL-0301 | 理财管理 | 投资申请管理 | 投资信息 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-投资信息出借金额填写规则验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-投资信息出借金额填写规则验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 出借金额填写40000元，正确填写其他信息，点击保存按钮 | 提示出借金额不得少于5,0000 | 1-高
FMS-KHJL-0302 | [7 empty] | step2 | 出借金额填写50000元，正确填写其他信息，点击保存按钮 | 保存成功，页面跳转至影像信息
FMS-KHJL-0303 | [7 empty] | step3 | 出借方式选择月丰和，出借金额填写310000元，正确填写其他信息，点击保存按钮 | 提示"您输入的金额超出当前产品出借上线，请选择特殊额度申请"
FMS-KHJL-0304 | [7 empty] | step4 | 出借方式选择月丰和，出借金额填写300000元，正确填写其他信息，点击保存按钮 | 保存成功，页面跳转至影像信息
FMS-KHJL-0305 | [7 empty] | step5 | 出借方式选择三月享，出借金额填写510000元，正确填写其他信息，点击保存按钮 | 提示"您输入的金额超出当前产品出借上线，请选择特殊额度申请"
FMS-KHJL-0306 | [7 empty] | step6 | 出借方式选择三月享，出借金额填写500000元，正确填写其他信息，点击保存按钮 | 保存成功，页面跳转至影像信息
FMS-KHJL-0307 | [7 empty] | step7 | 出借金额千位百位十位个位填写有非零数字时，保存 | 提示千位百位十位个位必须为零
FMS-KHJL-0308 | 理财管理 | 投资申请管理 | 投资信息 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-投资信息开户信息显示验证 | SuAAary:投资信息开户信息显示验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查看账户信息下拉框，下账户信息可选择录单时的汇款和回款的账户信息+用户名称和其他 | 与录单的账户信息进行对比，显示正确 | 2-中
FMS-KHJL-0309 | 理财管理 | 投资申请管理 | 申请单信息 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-投资信息按钮验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-投资信息按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 点击保存按钮 | 页面跳转至影像信息界面 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0310 | [7 empty] | step2 | 点击关闭按钮 | 页面跳转回投资申请管理界面
FMS-KHJL-0311 | 理财管理 | 投资申请管理 | 申请单信息 | 字段验证 | 理财管理-投资申请管理申请-影像资料字段验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-申请单信息置灰验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查看影像资料页面字段 | 页面字段显示正确 | 2-中 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0312 | 理财管理 | 投资申请管理 | 申请单信息 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-影像资料编辑验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-投资信息按钮验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 查看影像信息（客户申请书、理财方案推荐协议书、身份证、银行卡、个人出借咨询服务协议、委托扣款授权书、变更申请书） | 客户申请书、理财方案推荐协议书、身份证不可编辑；个银行卡、人出借咨询服务协议、委托扣款授权书、变更申请书可进行上传（变更申请书选择性上传)、编辑操作 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0313 | [7 empty] | step2 | 点击上传按钮 | 弹出上传影像信息-普通上传浮层
FMS-KHJL-0314 | [7 empty] | step3 | 点击浏览，选择上传文件，若文件名为D+空格+英文（1），点击开始上传 | 提示上传成功
FMS-KHJL-0315 | [7 empty] | step4 | 查看银行卡文件夹，点击展开 | 文件名为D+空格+英文(1)的文件上传到银行卡文件夹中
FMS-KHJL-0316 | [7 empty] | step5 | 点击浏览，选择上传文件，若文件名为E+空格+英文（1），点击开始上传 | 提示上传成功
FMS-KHJL-0317 | [7 empty] | step6 | 查看个人出借咨询服务协议文件夹，点击展开 | 文件名为E+空格+英文(1)的文件上传到个人出借咨询服务协议文件夹中
FMS-KHJL-0318 | [7 empty] | step7 | 点击浏览，选择上传文件，若文件名为F+空格+英文（1），点击开始上传 | 提示上传成功
FMS-KHJL-0319 | [7 empty] | step8 | 查看委托扣款授权书文件夹，点击展开 | 文件名为F+空格+英文(1)的文件上传到委托扣款授权书文件夹中
FMS-KHJL-0320 | [7 empty] | step9 | 点击浏览，选择上传文件，若文件名为G+空格+英文（1），点击开始上传 | 提示上传成功
FMS-KHJL-0321 | [7 empty] | step10 | 查看变更申请书文件夹，点击展开 | 文件名为G+空格+英文(1)的文件上传到变更申请书文件夹中
FMS-KHJL-0322 | [7 empty] | step11 | 点击关闭按钮 | 页面跳转回投资申请管理界面
FMS-KHJL-0323 | [7 empty] | step12 | 点击展开按钮 | 可查看到上传的文件信息
FMS-KHJL-0324 | [7 empty] | step13 | 点击收起按钮 | 收起所查看的上传的文件
FMS-KHJL-0325 | [7 empty] | step14 | 点击删除按钮 | 弹出确认删除映像文件提示信息
FMS-KHJL-0326 | [7 empty] | step15 | 点击确认按钮 | 删除成功，删除该映像文件
FMS-KHJL-0327 | [7 empty] | step16 | 点击取消按钮 | 删除失败，关闭该提示信息
FMS-KHJL-0328 | [7 empty] | step17 | 点击提交销售客服按钮 | 提示操作成功
FMS-KHJL-0329 | [7 empty] | step18 | 点击关闭按钮 | 关闭当前页面，页面跳转回投资申请管理页面
FMS-KHJL-0330 | 理财管理 | 投资申请管理 | 申请单信息 | 功能验证 | 理财管理-投资申请管理申请-影像信息审批记录验证 | SuAAary:理财管理-投资申请管理申请-影像信息审批记录验证 Pre-condition: 客户经理能够正常登录系统并打开对应的功能界面 | Y/N | step1 | 数据准备，客户经理A，录入一笔理财申请单B、C | 数据准备成功 | 1-高 |  |  |  | 3-低 |  |  |  | 3-低
FMS-KHJL-0331 | [7 empty] | step2 | 客户经理第一次提交理财申请信息时，查看审批记录 | 审批记录为空
FMS-KHJL-0332 | [7 empty] | step3 | 销售客服对该笔理财申请信息B进行拒绝操作 | 查看审批记录，显示审批人，审批时间，审批结果，审批内容；显示正确
FMS-KHJL-0333 | [7 empty] | step4 | 执委会对该笔理财申请信息C进行拒绝操作 | 查看审批记录，显示审批人，审批时间，审批结果，审批内容；显示正确