## 开发计划
工作内容 | 执行者 | 配合 | 时间节点 | 目标结果 | 实际结果
系统开发环境和工具安装 | 所有人 | 崔景东 | 2015-10-20 | 可以进行开发工作
前期准备
阿里云服务器申请 | 丁志明 | 崔景东 | 2015-10-21 | 申请成功
PHP开发框架的确定 | 丁志明，外包PHP高级 |  | 2015-10-23 | 确定开发框架
阿里云服务器配置 | 丁志明，外包PHP高级 | 崔景东 | 2015-10-23 | 完成centos，Nginx，mySQL，PHP安装和配置
禅道项目管理软件平台的搭建 | 丁志明 | 崔景东 | 2015-10-23 | 完成平台搭建，能使用进行项目管理
建立日报模板文档 | 丁志明 |  | 2015-10-23
项目设计和需求整理
后台需求整理 | 外包PHP高级，丁志明 | 产品人员，公司前端开发 | 2015-10-30
数据库设计 | 外包PHP高级，丁志明 |  | 2015-10-30
2015-10-30
项目计划
11月和12月项目开发计划的整理 | 丁志明 | 产品人员 | 2015-10-30
开发工作
前台网站静态页面的完成 | 外包前端开发，公司前端开发 | 设计人员，产品人员 | 2015-10-30 | 实现html页面，相关的CSS，image文件等
ecshop代码整理 | 外包PHP中级 | 丁志明，外包PHP高级，产品人员 | 2015-10-30 | ecshop中整理出适用于新感觉电商平台需求的代码
测试工作
测试用例编写 | 外包测试人员 | 产品人员 | 2015-10-30 | 完成测试用例编写，要求用例详细到数据
薛伊冰
兰永辉
刘旻杰
解苏芹