## 开发计划
开发分类 | 模块 | 工作内容 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 计划工时 | 目标结果 | 实际工时 | 实际结果 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
项目设计
|  | 健康家居报价系统的需求分析和数据库设计 | 薛伊冰 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 8
项目开发
前台
|  | 前台HTML静态页面作成（首页，一级导航健康舒适家居页面，二级导航健康跳转页面，健康报价页面，健康产品清单，我的健康舒适家） | 陈华 | 2015-10-29 | 2015-11-04 | 48 | 手写静态页面
| 首页 | 网站首页 | 刘旻杰 |  |  | 16 | 实现相应功能
| 健康家居 | 健康家居一级导航页 | 刘旻杰 |  |  | 8 | 实现相应功能
|  | 健康家居二级导航页 | 刘旻杰 |  |  | 8 | 实现相应功能
|  | 报价页面 | 薛伊冰 |  |  | 16 | 实现相应功能
|  | 产品清单页 | 薛伊冰 |  |  | 16 | 实现相应功能
|  | 我的健康舒适家（施工进度，质量审核，售后服务） | 兰永辉 |  |  | 24 | 实现相应功能
后台
商品管理
| 商品列表 | 添加、编辑、删除、查询商品 | 薛伊冰 |  |  | 6 | 实现相应功能
| 添加新商品 | 添加商品 |  |  |  |  | 实现相应功能
| 商品分类 | 添加、编辑、删除、转移、查询商品分类 | 兰永辉 |  |  | 4 | 实现相应功能
| 用户评论 | 浏览、回复、批量删除用户评论 |  |  |  |  | 实现相应功能
| 商品品牌 | 查询、编辑、移除品牌 | 薛伊冰 |  |  | 4 | 实现相应功能
| 商品类型 | 查看商品属性，编辑、移除类型 | 兰永辉 |  |  | 4 | 实现相应功能
| 商品回收站 | 从数据库删除、恢复商品 |  |  |  |  | 实现相应功能
| 图片批量处理 | 批量上传图片 |  |  |  |  | 实现相应功能
| 商品批量上传 | 批量上传商品 |  |  |  |  | 实现相应功能
| 商品批量导出 | 批量导出 |  |  |  |  | 实现相应功能
| 商品批量修改 | 批量修改 |  |  |  |  | 实现相应功能
| 生成商品代码 | 生成代码 |  |  |  |  | 实现相应功能
| 标签管理 | 添加、编辑、删除商品标签 | 兰永辉 |  |  | 4 | 实现相应功能
| 商品自动上下架 | 设置商品，指定时间上架或者下架 | 薛伊冰 |  |  | 6 | 实现相应功能
| 健康家居 | 对健康家居的经济型，舒适型，豪华型进行配置，并编写报价算法 | 薛伊冰 |  |  | 16 | 实现相应功能
订单管理
| 订单列表 | 查看，批量删除，打印订单 | 兰永辉 |  |  | 8 | 实现相应功能
| 订单查询 | 根据查询条件，查询订单 | 兰永辉 |  |  | 4 | 实现相应功能
| 合并订单 | 将两个订单号写好，然后就可以将从订单合并到主订单 | 兰永辉
| 订单打印 | 打印订单 | 兰永辉
| 缺货登记 | 查看，删除缺货信息 | 兰永辉
| 添加订单 | 根据需求，无会员可匿名，有会员根据会员来添加订单 | 兰永辉
| 发货单列表 | 查看、查询、删除、批量删除发货单列表 | 兰永辉
| 退货单列表 | 查看、查询、删除、批量删除退货单列表 | 兰永辉 |  |  | 4 | 实现相应功能
| 健康家居订单详细 | 添加施工进度.质量审核,售后服务TAB页功能 | 兰永辉 |  |  | 16 | 实现相应功能
会员管理
| 会员列表 | 添加、删除、管理、查询会员 | 刘旻杰 |  |  | 6 | 实现相应功能
| 添加会员 | 网店除了用户可以在前台注册外，管理员在后台也可以直接添加会员
| 会员等级 | 添加、删除会员等级 | 刘旻杰 |  |  | 4 | 实现相应功能
| 会员留言 | 能看到用户在前台的留言。可以对留言进行恢复，查看，删除等操作
| 充值和提现申请 | 查看、添加、管理操作
| 资金管理 | 查询所有用户总资金的体现
| 会员房型管理 | 对会员的房型，上传的房型图等进行查看 | 刘旻杰 |  |  | 10 | 实现相应功能
权限管理
| 管理员列表 | 添加，编辑网店的管理员，并可对这些管理员的管理权限进行设置 | 刘旻杰 |  |  | 6 | 实现相应功能
| 管理员日志 | 记录了管理员在后台的操作记录。可以在这里查看及清楚管理员日志 | 刘旻杰 |  |  |  | 实现相应功能
| 角色管理 | 添加、编辑、删除角色 | 刘旻杰 |  |  | 6 | 实现相应功能
| 办事处列表 | 添加、编辑、删除、批量操作办事处
| 供货商列表 | 添加、编辑、删除、批量操作供货商
系统设置
| 商店设置 | 网店信息，基本设置，显示设置 | 刘旻杰 |  |  | 6 | 实现相应功能
| 会员注册项设置 | 添加、编辑会员注册项
| 支付方式 | 选择安装第三方支付插件
| 配送方式 | 选择安装第三方快递插件
| 邮件服务器设置 | 支持邮件服务器设置
| 地区列表 | 删除、管理地区列表
| 计划任务 | 安装，卸载自动处理插件
| 友情链接 | 添加、删除、编辑、查看友情连接
| 验证码管理 | 设置验证码
项目测试
| 后台 | ECshop原有后台功能测试用例编写 | 王子辉 |  |  | 8 | 提交测试用例
| 后台 | 网站后台新增功能测试用例编写（健康家居类型管理，健康家居订单详细，会员房型管理等） | 王子辉 |  |  | 16 | 提交详细测试用例
| 前台 | 暖扬扬网站功能测试用例编写（首页，健康家居） | 王子辉 |  |  | 16 | 提交详细测试用例
| 后台 | ECshop原有后台功能测试 | 王子辉 |  |  | 8 | 测试并在禅道中提交缺陷报告
| 后台 | 网站后台新增功能测试用例编写（健康家居类型管理，健康家居订单详细，会员房型管理等） | 王子辉 |  |  | 16 | 测试并在禅道中提交缺陷报告
| 前台 | 暖扬扬网站功能测试用例编写（首页，健康家居） | 王子辉 |  |  | 16 | 测试并在禅道中提交缺陷报告
工时合计
|  |  | 薛伊冰 |  |  | 40
| 绿色为新增功能 |  | 刘旻杰 |  |  | 41
| 这期不做的功能 |  | 兰永辉 |  |  | 42
|  |  | 陈华 |  |  | 48
|  |  | 王子辉 |  |  | 80